## Sheet1
序号 | 学习任务 | 学习目的 | 掌握情况 | 不足之处 | 成果物 | 备注 | 负责人 | 预期学习时间
1 | 蓝牙/NFC | 实现蓝牙传输文件(能传输不同格式的文件) | 蓝牙学习，能实现开启关闭蓝牙功能，可以配对其他手机，并且能简单实现发送消息。 | 能实现连接功能，但是学习不够深入，并没有完全实现文件的传输功能。需要继续深入学习，熟练使用蓝牙传输文件。 | 文档、源码 | 学习不够深入，需要进一步加强学习，同时能熟练开发 | 刘丹 | 3天
2 | GPS |  |  |  | 文档、示例小程序 |  | 黄礼军 | 3天
3 | SQLite | 能实现数据库的增删改查，学会熟练创建数据库及自定义SQL语句。熟练运用SQLite的类 | 能实现数据库创建升级，数据的增删改查 | 对数据库分组、排序、模糊查询等查询方式存在不足，对SQLite事务还不熟悉，SQL语句的执行效率优化还不了解 | 文档、源码 | SQLite学习是android应用的重点，也是难点。高效的SQL语句，能提高程序的性能 | 王树生 | 7天
4 | Widget桌面程序 | 能够很熟悉的编写一个widget | 以前都没有学过 |  | 常用widget例子、文档 |  | 刘丹 | 5天
5 | android 4.0新特性 | 尽量了解更多的android 4.0新知识 | 没有了解过 |  | 文档 |  | 刘丹 | 10天
6 | SDK官方API深入学习 |  |  |  | 文档、示例小程序 |  | 黄礼军 | 15天
7 | 对控件的掌握 | 对常用控件熟悉掌握、对于比较难的控件了解基本的用法 | 只对基本的文本和按钮控件比较熟悉 | 对于复杂的控件和页面的布局都没有掌握透彻 | 文档、各种控件例子 |  | 刘丹 | 7天
8 | 互联网开发的学习 |  |  |  | 文档、示例小程序 |  | 黄礼军 | 5天
9 | apk 反编译学习 | 达到能迅速反编译查看优秀的apk应用的源码，学习别人优秀的编码 | 能编译java源码文件以及单个的xml文件 | xml文件的反编译，多个xml反编译还不能实现 | 原apk、反编译文件 |  | 王树生 | 3天
10 | 二维码学习 |  |  |  | 文档、示例小程序 |  | 黄礼军 | 10天
11 | Lua (脚本语言) | 学习掌握Lua脚本语言的使用，能很快很好地使用Lua嵌入到我们的开发应用中 |  |  | 文档、源码、学习资料 |  | 王树生 | 15天
12 | HTML5 | 能够利用html5搭建一个简单的网站 |  |  | 文档、网站例子、学习资料 |  | 刘丹 | 20天
13 | GIT（代码托管） | 能熟练使用GIT版本管理工具管理源码。 |  |  | 文档、学习资料 | 开源的分布式版本控制系统 | 王树生 | 10天
14 | 重力组件 |  |  |  | 文档、示例小程序 |  | 黄礼军 | 10天
15 | 安卓手机适配 | 能快速对所开发的应用进行不同分辨率的手机的适配 |  |  | 文档、资料 |  | 王树生 | 10天